## Project Timeline
EC327 Space Invaders Project Timeline
Start Date: | 2022-11-29
| week 1 | [6 empty] | week 2
| November |  | December |  |  |  |  | dec
| tue | wed | thu | fri | sat | sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat | sun | mon
Assigned to: | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 2022-12-03 | 2022-12-04 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 2022-12-10 | 2022-12-11 | 2022-12-12
Noah Markowitz | 2022-11-29: Project concept creation; 2022-12-03: Hosted meeting; 2022-12-05: Hosted Meeting; 2022-12-06: Support game development; 2022-12-10: Hosted Meeting; 2022-12-11: Document Creation; 2022-12-12: Finalize Project and Video
Raina Yin | 2022-12-01: Primary game development in Unity Game Engine
Jade Tran | 2022-12-03: UML Diagram Creation; 2022-12-05: Update UML Diagram; 2022-12-08: In-depth game testing and documentation
Ben Hsu | bar: 2022-12-03; 2022-12-05; 2022-12-08 to 2022-12-12
Arthur Savage | 2022-12-03: Concept art; 2022-12-05: Completing all sprite drawings